## Hoja de ruta
Hoja de ruta
Evento | JB0001
Nombre del evento | Samsung Unpacked
Lugar | Fira Gran Via
Dirección | gran via 18 Hospitalet
Cliente | Jack Morton
Contacto | Justin Michell
Teléfono de contacto | +44 987 876 42
Email de Contacto | justin@jackmorton.com
Fecha del evento | 22-02 /01-04-2021
Notas | Todos sin logo
Project Manager | GonzaloMascheroni
22-02-2021 08:00 Carga
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
23-02-2021 08:00 Montaje
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
23-02-2021 16:00 Montaje
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
24-02-2021 08:00 Montaje
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
25-02-2021 08:00 Montaje
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
26-02-2021 20:00 Pruebas
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
27-02-2021 20:00 Evento
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
28-02-2021 03:00 Desmontaje
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
28-02-2021 11:00 Desmontaje
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Alejandro Pérez Pérez |  | 666777888 |  | CREW CHIEF
28-02-2021 17:00 Descarga
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
01-04-2021 14:00 Descarga
Nombre |  | Teléfono |  | Cargo
Transporte
Empresa | Conductor |  | Teléfono | Email
TRAB56 | Juanjo |  | 666777888 | juanjo@example.es
Vehículo | Matrícula |  | Notas
camion 9 metros | 5689BTV |  | camión de lona, poner cricas
Recogida
Lugar | Almacén
Localidad | Sant joan despí
Dirección | C/Sant Josep n55 PI el Plá
Indicaciones | Indicaciones
Fecha | 22-02-2021
Hora | 15:00
Entrega
Lugar | Fira Gran Via
Localidad | Hospitalet
Dirección | gran via 1
Indicaciones | a
fecha | 23-02-2021
Hora | 08:00
Transporte
Empresa | Conductor |  | Teléfono | Email
TRAB56 | Juanjo García |  | 666777888 | juanjo@example.es
Vehículo | Matrícula |  | Notas
9mtr carrozado | 9876HYG |  | Poner cricas
Recogida
Lugar | Palau Sant Jordi
Localidad | Barcelona
Dirección | av. estadi sn
Indicaciones | a
Fecha | 28-02-2021
Hora | 03:00
Entrega
Lugar | Almacén
Localidad | Sant joan despí
Dirección | C/Sant Josep n55 PI el Plá
Indicaciones | Indicaciones
fecha | 28-02-2021
Hora | 04:00
Transporte
Empresa | Conductor |  | Teléfono | Email
TRAB56 | Jaume |  | 666777999 | jaume@gmail.com
Vehículo | Matrícula |  | Notas
Trailer 12m. | 9988BHJ |  | Camión sin barras, poner cricas
Recogida
Lugar | Fira Gran Via
Localidad | Hospitalet
Dirección | gran via 1
Indicaciones | a
Fecha | 28-02-2021
Hora | 16:00
Entrega
Lugar | Almacén
Localidad | Sant joan despí
Dirección | C/Sant Josep n55 PI el Plá
Indicaciones | Indicaciones
fecha | 28-02-2021
Hora | 19:00
Trailer
Contacto | Teléfono | Empresa | Notas |  | Fecha
JAUME TORNES | 675439021 | TRANSTORNES |  |  | 22-02-2021 07:30:00